## ПИВ Беловского в-ща
Правила использования Беловского водохранилища на реке Иня
№ п/п | Наименование согласующего органа | I этап согласования |  | II этап согласования |  | III этап согласования |  | IV этап |  | V этап |  | VI - ... этапы |  | ... этапы |  | Период времени, затраченный на согласование**
|  | Реквизиты письма о направлении проекта на согласование (исх. №, дата) | Результат рассмотрения: согласовано/ замечания/ нет ответа и реквизиты письма (вх. №, дата) | Реквизиты письма о направлении проекта на согласование (исх. №, дата) | Результат рассмотрения: согласовано/ замечания/ нет ответа и реквизиты письма (вх. №, дата) | Реквизиты письма о направлении проекта на согласование (исх. №, дата) | Результат рассмотрения: согласовано/ замечания/ нет ответа и реквизиты письма (вх. №, дата) | Реквизиты письма о направлении проекта на согласование (исх. №, дата) | Результат рассмотрения: согласовано/ замечания/ нет ответа и реквизиты письма (вх. №, дата) | Реквизиты письма о направлении проекта на согласование (исх. №, дата) | Результат рассмотрения: согласовано/ замечания/ нет ответа и реквизиты письма (вх. №, дата) | Реквизиты письма о направлении проекта на согласование (исх. №, дата) | Результат рассмотрения: согласовано/ замечания/ нет ответа и реквизиты письма (вх. №, дата) | Реквизиты письма о направлении проекта на согласование (исх. №, дата) | Результат рассмотрения: согласовано/ замечания/ нет ответа и реквизиты письма (вх. №, дата) | На 16.02.2018
1 | Минприроды России | 09.04.2014 № 05-09/0502 | отказ в рассмотрении 23.05.2014 № 09512/21 | 03.07.2014 № ВН-02-21/3438 | замечания 10.11.2017 №19256/21 | 21.12.2017 № ВН-02-21/8434 | нет ответа | [8 empty] | 1394
2 | Минэнерго России | 02.07.2014 № 05-09/0959 | согласовано ЦА 28.08.2014 № 15481/22 | [12 empty] | 58
3 | МЧС России | 09.04.2014 № 05-09/0507 | замечания 19.06.2014 № 1400 | 05.08.2014 № 05-09/1255 | согласовано с замеч. 11.09.2014 № 2079 | 02.03.2015 № 05-09/0233 | согласовано ЦА 23.04.2015 № 0941 | [8 empty] | 155
4 | Росморречфлот | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется |  |  | согласование не требуется
5 | Росгидромет | 09.04.2014 № 05-09/0509 | замечания 29.04.2014 № 0955/1 | 05.08.2014 № 05-09/1253 | согласовано ЦА 25.08.2014 № 1954 | [10 empty] | 138
6 | Росрыболовство | 09.04.2014 № 05-09/0510 | нет ответа*** | 05.08.2014 № 05-09/1256 | нет ответа | 25.09.2014 № 05-09/1505 | нет ответа | 13.11.2014 № 05-09/1790 | нет ответа | 19.12.2014 № 05-09/2048 | замечания 15.01.2015 № 0054 | 21.01.2015 № 05-09/0072; 05.03.2015 № 05-09/0256; 01.04.2015 № 05-09/0406; 08.05.2015 № 05-09/0640; 03.06.2015 № 05-09/0787; 03.07.2015 № 05-09/0958; 18.09.2015 № 05-09/1357; 10.11.2015 № 05-09/1675; 11.12.2015 № 05-09/1882; 28.12.2015 № 05-09/2009; 21.01.2016 № 05-09/0083; 25.02.2016 № 05-09/0261; 08.04.2016 № 05-09/0522; 06.05.2016 № 05-09/0683; 08.06.2016 № 05-09/0888; 14.07.2016 № 05-09/1083; 15.08.2016 № 05-09/1218; 16.09.2016 № 05-09/1392; 14.10.2016 № 05-09/1515; 14.11.2016 № 05-09/1678; 16.12.2016 № 05-09/1912; | нет ответа | 03.02.2017 № 05-09/0147; 03.03.2017 № 05-09/0305; 07.04.2017 № 05-09/0462; 05.05.2017 № 05-09/0642; 02.06.2017 № 05-09/0815; 06.07.2017 № 05-09/0984; 15.09.2017 № 05-09/1297; 20.10.2017 № 05-09/1475; 10.11.2017 № 05-09/1624; 12.01.2018 № 05-09/0024; | нет ответа | 1394
7 | Ростехнадзор | 26.03.2014 № 05-09/0407 | замечания 17.06.2014 № 1365 | 05.08.2014 № 05-09/1258 | нет ответа | 25.09.2014 № 05-09/1503 | согласовано СУ 14.10.2014 № 2382 | 21.01.2016 № 05-09/0082 | отказ в согласовании 18.02.16 №0404 | 11.05.2016 № ВН-02-22/2487 | согласовано ЦА 03.06.2016 №10876/22 |  |  |  |  | 695
8 | Росприроднадзор | 09.04.2014 № 05-09/0511 | замечания 22.05.2014 № 1132 | 05.08.2014 № 05-09/1257 | согласовано ЦА 26.08.2014 № 1959 | [10 empty] | 139
9 | Роспотребнадзор | 09.04.2014 № 05-09/0508 | нет ответа | 04.07.2014 № 05-09/0988 | нет ответа | 05.08.2014 № 05-09/1254 | согласовано ЦА 26.08.2014 № 1963 | [8 empty] | 139
10 | Администрация Кемеровской области | 09.04.2014 № 05-09/0506 | замечания 30.05.2014 № 1216 | 05.08.2014 № 05-09/1252 | замечания 11.09.2014 № 2070 |  | согласовано 30.09.2014 № 2207 | [8 empty] | 174
*Таблица заполняется отдельно для каждого проекта Правил использования водных ресурсов водохранилища или Правил технической эксплуатации и благоустройства водохранилища или Правил использования водохранилища (согласно приказу Росводресурсов об его утверждении)
** Период расчитывается с момента первого направления проекта на согласование и по отчетную дату, указывается количество дней
*** Замечания от 29.05.2014 вх.№1104 поступали от Верхне-Обского ТУ Росрыболовства

## ПИВ Гилевского в-ща
Правила использования Гилевского водохранилища на реке Алей
№ п/п | Наименование согласующего органа | I этап согласования |  | II этап согласования |  | III этап согласования |  | IV-ХI этапы |  | ХII-... этапы |  | ... этапы |  | Период времени, затраченный на согласование**
|  | Реквизиты письма о направлении проекта на согласование (исх. №, дата) | Результат рассмотрения: согласовано/ замечания/ нет ответа и реквизиты письма (вх. №, дата) | Реквизиты письма о направлении проекта на согласование (исх. №, дата) | Результат рассмотрения: согласовано/ замечания/ нет ответа и реквизиты письма (вх. №, дата) | Реквизиты письма о направлении проекта на согласование (исх. №, дата) | Результат рассмотрения: согласовано/ замечания/ нет ответа и реквизиты письма (вх. №, дата) | Реквизиты письма о направлении проекта на согласование (исх. №, дата) | Результат рассмотрения: согласовано/ замечания/ нет ответа и реквизиты письма (вх. №, дата) | Реквизиты письма о направлении проекта на согласование (исх. №, дата) | Результат рассмотрения: согласовано/ замечания/ нет ответа и реквизиты письма (вх. №, дата) | Реквизиты письма о направлении проекта на согласование (исх. №, дата) | Результат рассмотрения: согласовано/ замечания/ нет ответа и реквизиты письма (вх. №, дата) | На 16.02.2018
1 | Минприроды России | 09.04.2014 № 05-09/0502 | отказ в рассмотрении 23.05.2014 № 09512/21 | 03.07.2014 № ВН-02-21/3438 | нет ответа | [8 empty] | 1394
2 | Минэнерго России | 02.07.2014 № 05-09/0959 | согласовано ЦА 28.08.2014 № 15481/22 | [10 empty] | 58
3 | МЧС России | 09.04.2014 № 05-09/0507 | замечания 19.06.2014 № 1400 | 05.08.2014 № 05-09/1255 | согласовано с замеч. 11.09.2014 № 2079 | 02.03.2015 № 05-09/0233 | согласовано ЦА 23.04.2015 № 0941 | [6 empty] | 155
4 | Росморречфлот | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется |  |  | согласование не требуется
5 | Росгидромет | 09.04.2014 № 05-09/0509 | замечания 29.04.2014 № 0955/1 | 05.08.2014 № 05-09/1253 | согласовано ЦА 25.08.2014 № 1954 | [8 empty] | 138
6 | Росрыболовство | 09.04.2014 № 05-09/0510 | нет ответа*** | 05.08.2014 № 05-09/1256 | нет ответа | 25.09.2014 № 05-09/1505 | нет ответа | 13.11.2014 № 05-09/1790; 19.12.2014 № 05-09/2048; 20.01.2015 № 05-09/0069; 05.03.2015 № 05-09/0256; 01.04.2015 № 05-09/0406; 08.05.2015 № 05-09/0640; 03.06.2015 № 05-09/0787; 03.07.2015 № 05-09/0958; | замечания 11.09.2015 № 2065 | 24.09.2015 № 05-09/1372; 10.11.2015 № 05-09/1675; 11.12.2015 № 05-09/1882; 28.12.2015 № 05-09/2009; 21.01.2016 № 05-09/0083; 25.02.2016 № 05-09/0261; 08.04.2016 № 05-09/0522; 06.05.2016 № 05-09/0683; 08.06.2016 № 05-09/0888; 14.07.2016 № 05-09/1083; 15.08.2016 № 05-09/1218; 16.09.2016 № 05-09/1392; 14.10.2016 № 05-09/1515; 14.11.2016 № 05-09/1678; 16.12.2016 № 05-09/1912; | нет ответа | 03.02.2017 № 05-09/0147; 03.03.2017 № 05-09/0305; 07.04.2017 № 05-09/0462; 05.05.2017 № 05-09/0642; 02.06.2017 № 05-09/0815; 06.07.2017 № 05-09/0984; 15.09.2017 № 05-09/1297; 20.10.2017 № 05-09/1475; 10.11.2017 № 05-09/1624; 12.01.2018 № 05-09/0024; | нет ответа | 1394
7 | Ростехнадзор | 26.03.2014 № 05-09/0407 | замечания 17.06.2014 № 1365 | 05.08.2014 № 05-09/1258 | отказ в согласовании 29.08.2014 № 1988 | 15.10.2014 № 05-09/1602 | согласовано СУ 31.10.2014 № 2517 | 21.01.2016 № 05-09/0082 | отказ в согласовании 18.02.16 №0404 | 11.05.2016 № ВН-02-22/2487 | согласовано ЦА 03.06.2016 №10876/22 |  |  | 695
8 | Росприроднадзор | 09.04.2014 № 05-09/0511 | замечания 22.05.2014 № 1132 | 05.08.2014 № 05-09/1257 | согласовано ЦА 26.08.2014 № 1959 | [8 empty] | 139
9 | Роспотребнадзор | 09.04.2014 № 05-09/0508 | нет ответа | 04.07.2014 № 05-09/0988 | нет ответа | 05.08.2014 № 05-09/1254 | согласовано ЦА 26.08.2014 № 1963 | [6 empty] | 139
10 | Администрация Алтайского края | 11.04.2014 № 05-09/0533 | согласовано 12.05.2014 № 577 | [10 empty] | 31
*Таблица заполняется отдельно для каждого проекта Правил использования водных ресурсов водохранилища или Правил технической эксплуатации и благоустройства водохранилища или Правил использования водохранилища (согласно приказу Росводресурсов об его утверждении)
** Период расчитывается с момента первого направления проекта на согласование и по отчетную дату, указывается количество дней
*** Замечания от 29.05.2014 вх.№1104 поступали от Верхне-Обского ТУ Росрыболовства

## ПИВ Дудетского в-ща
Правила использования Дудетского водохранилища на реке Дудет
№ п/п | Наименование согласующего органа | I этап согласования |  | II этап согласования |  | III этап согласования |  | IV-ХII этапы |  | ХIII-... этапы |  | ... этапы |  | Период времени, затраченный на согласование**
|  | Реквизиты письма о направлении проекта на согласование (исх. №, дата) | Результат рассмотрения: согласовано/ замечания/ нет ответа и реквизиты письма (вх. №, дата) | Реквизиты письма о направлении проекта на согласование (исх. №, дата) | Результат рассмотрения: согласовано/ замечания/ нет ответа и реквизиты письма (вх. №, дата) | Реквизиты письма о направлении проекта на согласование (исх. №, дата) | Результат рассмотрения: согласовано/ замечания/ нет ответа и реквизиты письма (вх. №, дата) | Реквизиты письма о направлении проекта на согласование (исх. №, дата) | Результат рассмотрения: согласовано/ замечания/ нет ответа и реквизиты письма (вх. №, дата) | Реквизиты письма о направлении проекта на согласование (исх. №, дата) | Результат рассмотрения: согласовано/ замечания/ нет ответа и реквизиты письма (вх. №, дата) | Реквизиты письма о направлении проекта на согласование (исх. №, дата) | Результат рассмотрения: согласовано/ замечания/ нет ответа и реквизиты письма (вх. №, дата) | На 16.02.2018
1 | Минприроды России | 09.04.2014 № 05-09/0502 | отказ в рассмотрении 23.05.2014 № 09512/21 | 03.07.2014 № ВН-02-21/3438 | замечания 10.11.2017 19242/21 | [8 empty] | 1394
2 | Минэнерго России | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется |  |  | согласование не требуется
3 | МЧС России | 09.04.2014 № 05-09/0507 | замечания 19.06.2014 № 1400 | 05.08.2014 № 05-09/1255 | согласовано с замеч. 11.09.2014 № 2079 | 02.03.2015 № 05-09/0233 | согласовано ЦА 23.04.2015 № 0941 | [6 empty] | 155
4 | Росморречфлот | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется |  |  | согласование не требуется
5 | Росгидромет | 09.04.2014 № 05-09/0509 | замечания 29.04.2014 № 0955/1 | 05.08.2014 № 05-09/1253 | согласовано ЦА 25.08.2014 № 1954 | [8 empty] | 138
6 | Росрыболовство | 09.04.2014 № 05-09/0510 | нет ответа*** | 05.08.2014 № 05-09/1256 | нет ответа | 25.09.2014 № 05-09/1505 | нет ответа | 13.11.2014 № 05-09/1790; 19.12.2014 № 05-09/2048; 20.01.2015 № 05-09/0069; 05.03.2015№ 05-09/0256; 01.04.2015 № 05-09/0406; 08.05.2015 № 05-09/0640; 03.06.2015 № 05-09/0787; 03.07.2015 № 05-09/0958; 18.09.2015 № 05-09/1357 | замечания 07.10.2015 № 2284 | 21.10.2015 № 05-09/1557; 10.11.2015 № 05-09/1675; 11.12.2015 № 05-09/1882; 28.12.2015 № 05-09/2009; 21.01.2016 № 05-09/0083; 25.02.2016 № 05-09/0261; 08.04.2016 № 05-09/0522; 06.05.2016 № 05-09/0683; 08.06.2016 № 05-09/0888; 14.07.2016 № 05-09/1083; 15.08.2016 № 05-09/1218; 16.09.2016 № 05-09/1392; 14.10.2016 № 05-09/1515; 14.11.2016 № 05-09/1678; 16.12.2016 № 05-09/1912; | нет ответа | 03.02.2017 № 05-09/0147; 03.03.2017 № 05-09/0305; 07.04.2017 № 05-09/0462; 05.05.2017 № 05-09/0642; 02.06.2017 № 05-09/0815; 06.07.2017 № 05-09/0984; 15.09.2017 № 05-09/1297; 20.10.2017 № 05-09/1475; 10.11.2017 № 05-09/1624; 12.01.2018 № 05-09/0024; | нет ответа | 1394
7 | Ростехнадзор | 26.03.2014 № 05-09/0407 | замечания 17.06.2014 № 1365 | 05.08.2014 № 05-09/1258 | отказ в согласовании 29.08.2014 № 1988 | 15.10.2014 № 05-09/1602 | согласовано СУ 31.10.2014 № 2517 | 21.01.2016 № 05-09/0082 | отказ в согласовании 18.02.16 №0404 | 11.05.2016 № ВН-02-22/2487 | согласовано ЦА 03.06.2016 №10876/22 |  |  | 695
8 | Росприроднадзор | 09.04.2014 № 05-09/0511 | замечания 22.05.2014 № 1132 | 05.08.2014 № 05-09/1257 | согласовано ЦА 26.08.2014 № 1959 | [8 empty] | 139
9 | Роспотребнадзор | 09.04.2014 № 05-09/0508 | нет ответа | 04.07.2014 № 05-09/0988 | нет ответа | 05.08.2014 № 05-09/1254 | согласовано ЦА 26.08.2014 № 1963 | [6 empty] | 139
10 | Администрация Кемеровской области | 09.04.2014 № 05-09/0506 | замечания 30.05.2014 № 1216 | 05.08.2014 № 05-09/1252 | замечания 11.09.2014 № 2070 |  | согласовано 30.09.2014 № 2207 | [6 empty] | 174
*Таблица заполняется отдельно для каждого проекта Правил использования водных ресурсов водохранилища или Правил технической эксплуатации и благоустройства водохранилища или Правил использования водохранилища (согласно приказу Росводресурсов об его утверждении)
** Период расчитывается с момента первого направления проекта на согласование и по отчетную дату, указывается количество дней
*** Замечания от 29.05.2014 вх.№1104 поступали от Верхне-Обского ТУ Росрыболовства

## ПИВР Новосибирского в-ща
ПИВР Новосибирского водохранилища
№ п/п | Наименование согласующего органа | I этап согласования |  | II этап согласования |  | III этап согласования |  | IV этап |  | VI этап |  | VII этап |  | VIII этап |  | IХ этап |  | IХ этап |  | Х этап |  | IХ этап |  | Х этап |  | ХI этап |  | ХII этап |  | Период времени, затраченный на согласование**
|  | Реквизиты письма о направлении проекта на согласование (исх. №, дата) | Результат рассмотрения: согласовано/ замечания/ нет ответа и реквизиты письма (вх. №, дата) | Реквизиты письма о направлении проекта на согласование (исх. №, дата) | Результат рассмотрения: согласовано/ замечания/ нет ответа и реквизиты письма (вх. №, дата) | Реквизиты письма о направлении проекта на согласование (исх. №, дата) | Результат рассмотрения: согласовано/ замечания/ нет ответа и реквизиты письма (вх. №, дата) | Реквизиты письма о направлении проекта на согласование (исх. №, дата) | Результат рассмотрения: согласовано/ замечания/ нет ответа и реквизиты письма (вх. №, дата) | Реквизиты письма о направлении проекта на согласование (исх. №, дата) | Результат рассмотрения: согласовано/ замечания/ нет ответа и реквизиты письма (вх. №, дата) | Реквизиты письма о направлении проекта на согласование (исх. №, дата) | Результат рассмотрения: согласовано/ замечания/ нет ответа и реквизиты письма (вх. №, дата) | Реквизиты письма о направлении проекта на согласование (исх. №, дата) | Результат рассмотрения: согласовано/ замечания/ нет ответа и реквизиты письма (вх. №, дата) | Реквизиты письма о направлении проекта на согласование (исх. №, дата) | Результат рассмотрения: согласовано/ замечания/ нет ответа и реквизиты письма (вх. №, дата) | Реквизиты письма о направлении проекта на согласование (исх. №, дата) | Результат рассмотрения: согласовано/ замечания/ нет ответа и реквизиты письма (вх. №, дата) | Реквизиты письма о направлении проекта на согласование (исх. №, дата) | Результат рассмотрения: согласовано/ замечания/ нет ответа и реквизиты письма (вх. №, дата) | Реквизиты письма о направлении проекта на согласование (исх. №, дата) | Результат рассмотрения: согласовано/ замечания/ нет ответа и реквизиты письма (вх. №, дата) | Реквизиты письма о направлении проекта на согласование (исх. №, дата) | Результат рассмотрения: согласовано/ замечания/ нет ответа и реквизиты письма (вх. №, дата) | Реквизиты письма о направлении проекта на согласование (исх. №, дата) | Результат рассмотрения: согласовано/ замечания/ нет ответа и реквизиты письма (вх. №, дата) | Реквизиты письма о направлении проекта на согласование (исх. №, дата) | Результат рассмотрения: согласовано/ замечания/ нет ответа и реквизиты письма (вх. №, дата) | На 16.02.2018
1 | Минприроды России | 04.10.2013 № ВН-02-22/4797 | нет ответа | 28.03.2014 № ВН-02-22/1446 | нет ответа | 12.08.2014 № ВН-02-21/4203 (дораб. проект) | нет ответа | [22 empty] | 1538
2 | Минэнерго России | 04.10.2013 № ВН-02-22/4797 | замечания 18.11.2013 № 17713/22 | 15.04.2014 № 05-01/0543 | нет ответа | 02.07.2014 № 05-11/0957 | замечания 03.07.2014 № 1527 | 03.02.2015 №05-09/0126 | 23.06.2015 ¹ №2796.ББ | 18.08.2015 №05-09/1193 | Согласовано ПАО "РусГидро" ( вх. №2113 от 22.09.2015) | 16.10.2015 №05-11/1536; 27.11.2015 №05-11/1789 | Замечания СО ЕЭС (вх.№ 2778 от 27.11.2015) | 30.12.2015 № 05-11/2024 | Замечания СО ЕЭС (вх.№ 0373 от 17.02.2016) | 19.02.2016 № 05-11/0238 | Замечания СО ЕЭС (вх.№ 0773 от 28.03.2016) | 04.05.2016 № 05-11/0668 | Замечания СО ЕЭС (вх.№ 1805 от 11.07.2016) | 15.07.2016 № 05-11/1096 | Замечания СО ЕЭС (вх.№ 2440 от 27.09.2016) | 28.10.2016 № 05-11/1604 | Замечания СО ЕЭС (вх.№ 0103 от 18.01.2017) | 22.02.2017 № 05-11/0244 | Замечания СО ЕЭС (вх.№ 1088 от 28.04.2017) | СО ЕЭС 09.06.2017 №05-11/0850, 04.07.2017 № 05-09/09652 | Замечания СО ЕЭС (вх.№ 2000 от 08.08.2017) | СО ЕЭС 16.10.2017 №05-11/1459, | Замечания СО ЕЭС (вх.№ 3109 от 07.12.2017) | 1538
Замечания СО ЕЭС (вх.№ 2195 от 01.10.2015)
3 | МЧС России | 04.10.2013 № ВН-02-22/4797 | нет ответа | 20.03.2014 № ВН-02-22/1294 | согласовано ЦА 10.06.2014 № 10384/22 | [24 empty] | 249
| Росморречфлот | 04.10.2013 № ВН-02-22/4797 | замечания 10.01.2014 № 00085/22 | 21.03.2014 № 05-01/0360 | замечания 23.06.2014 № 1416 | 07.08.2014 № 05-09/1268 | согласовано ЦА 22.09.2014 № 2142 | [22 empty] | 353
4 | Росгидромет | 04.10.2013 № ВН-02-22/4797 | согласовано с замеч. 10.01.2014 № 0028 |  | согласовано ЦА 27.01.2015 № 0161 | [24 empty] | 98
5 | Росрыболовство | 04.10.2013 № ВН-02-22/4797 | согласовано ЦА 23.12.2013 № 2666 | [26 empty] | 80
6 | Ростехнадзор | 04.10.2013 № ВН-02-22/4797 | замечания 04.12.2013 № 18786/22 | 12.03.2014 № 05-01/0313 | согласовано СУ 07.04.2014 № 0765 | 22.10.2014 № ВН-02-22/5487 | согласовано ЦА 19.11.2014 № 20527/22 | [22 empty] | 185
7 | Росприроднадзор | 04.10.2013 № ВН-02-22/4797 | согласовано ЦА 07.11.2013 № 16986/22 | [26 empty] | 34
8 | Роспотребнадзор | 04.10.2013 № ВН-02-22/4797 | нет ответа | 24.03.2014 № ВН-02-22/1324 | нет ответа | 16.07.14 № ВН-02-22/3675 | согласовано ЦА 08.09.2014 № 2058 | [22 empty] | 339
9 | Администрация Новосибирской области | 04.10.2013 № ВН-02-22/4797 | согласовано 13.11.2013 № 2374 | [26 empty] | 40
10 | Администрация Алтайского края | 04.10.2013 № ВН-02-22/4797 | согласовано 11.11.2013 № 2358 | [26 empty] | 38
1 практически о согласовании ОАО "РусГидро"
** Период расчитывается с момента первого направления проекта на согласование и по отчетную дату, указывается количество дней

## ПТЭБ Новосибирского в-ща
ПТЭБ Новосибирского водохранилища
№ п/п | Наименование согласующего органа | I этап согласования |  | II этап согласования |  | III этап согласования |  | IV этап |  | V этап |  | VI этап |  | VII-... Этап |  | VII-... Этап |  | Период времени, затраченный на согласование**
|  | Реквизиты письма о направлении проекта на согласование (исх. №, дата) | Результат рассмотрения: согласовано/ замечания/ нет ответа и реквизиты письма (вх. №, дата) | Реквизиты письма о направлении проекта на согласование (исх. №, дата) | Результат рассмотрения: согласовано/ замечания/ нет ответа и реквизиты письма (вх. №, дата) | Реквизиты письма о направлении проекта на согласование (исх. №, дата) | Результат рассмотрения: согласовано/ замечания/ нет ответа и реквизиты письма (вх. №, дата) | Реквизиты письма о направлении проекта на согласование (исх. №, дата) | Результат рассмотрения: согласовано/ замечания/ нет ответа и реквизиты письма (вх. №, дата) | Реквизиты письма о направлении проекта на согласование (исх. №, дата) | Результат рассмотрения: согласовано/ замечания/ нет ответа и реквизиты письма (вх. №, дата) | Реквизиты письма о направлении проекта на согласование (исх. №, дата) | Результат рассмотрения: согласовано/ замечания/ нет ответа и реквизиты письма (вх. №, дата) | Реквизиты письма о направлении проекта на согласование (исх. №, дата) | Результат рассмотрения: согласовано/ замечания/ нет ответа и реквизиты письма (вх. №, дата) | Реквизиты письма о направлении проекта на согласование (исх. №, дата) | Результат рассмотрения: согласовано/ замечания/ нет ответа и реквизиты письма (вх. №, дата) | На 16.02.2018
1 | Минприроды России | 14.02.2014 № 05-09/0204 | отказ в рассмотрении 02.04.2014 № 05919/21 | 19.08.2014 № ВН-02-21/4309 | нет ответа | [12 empty] | 1442
2 | Минэнерго России | 14.02.2014 № 05-09/0202 | нет ответа | 09.07.2014 № 05-09/0970 | замечания 31.07.2014 № 1772 | 01.10.2014 № 05-09/1534 | замечания *** 07.11.2014 № 2563 | 14.11.2014 № 05-09/1843 | замечания *** 25.12.2014 № 2944 | 31.12.2014 № 05-09/2097 | нет ответа | 03.02.2015 № 05-09/0126 | замечания *** 09.02.2015 № 0280 |  |  |  |  | 1442
3 | МЧС России | 13.02.2014 № 05-09/0184 | нет ответа | 24.04.2014 № ВН-02-22/2103 | согласовано ЦА 17.06.2014 № 10690/22 | [12 empty] | 124
4 | Росморречфлот | 14.02.2014 № 05-09/0201 | замечания 10.04.2014 № 0811 | 03.07.2014 № 05-09/0971 | замечания 18.08.2014 № 1910 | 01.10.2014 № 05-09/1536 | согласовано ЦА 21.10.2014 №2435 | [10 empty] | 249
5 | Росгидромет | 13.02.2014 № 05-09/0182 | согласовано ЦА 15.04.2014 № 0839 | [14 empty] | 61
6 | Росрыболовство | 13.02.2014 № 05-09/0180 | нет ответа | 09.07.2014 № 05-09/1112 | нет ответа | 25.09.14 № 05-09/1504 | нет ответа | 19.12.2014 № 05-09/2048 | нет ответа | 20.01.2015 № 05-09/0069 | нет ответа | 05.03.2015 № 05-09/0256 | нет ответа | 01.04.2015 № 05-09/0406; 08.05.2015 № 05-09/0640; 03.06.2015 № 05-09/0787; 03.07.2015 № 05-09/0958; 18.09.2015 № 05-09/1357; 10.11.2015 № 05-09/1675; 11.12.2015 № 05-09/1882; 28.12.2015 № 05-09/2009; 21.01.2016 № 05-09/0083; 25.02.2016 № 05-09/0261; 08.04.2016 № 05-09/0522; 06.05.2016 № 05-09/0683; 08.06.2016 № 05-09/0888; 14.07.2016 № 05-09/1083; 15.08.2016 № 05-09/1218; 16.09.2016 № 05-09/1392; 14.10.2016 № 05-09/1515; 14.11.2016 № 05-09/1678; 16.12.2016 № 05-09/1912; | нет ответа | 03.02.2017 № 05-09/0147; 03.03.2017 № 05-09/0305; 07.04.2017 № 05-09/0462; 05.05.2017 № 05-09/0642; 02.06.2017 № 05-09/0815; 06.07.2017 № 05-09/0984; 15.09.2017 № 05-09/1297; 20.10.2017 № 05-09/1475; 10.11.2017 № 05-09/1624; 12.01.2018 № 05-09/0024; | нет ответа | 1442
7 | Ростехнадзор | 13.02.2014 № 05-09/0181 | нет ответа | 22.07.2014 № 05-01/1183 | замечания 20.08.2014 № 1929 | 01.10.2014 № 05-09/1537 | согласовано СУ 14.10.2014 № 2382 | 21.01.2016 № 05-09/0082 | отказ в согласовании 18.02.16 №0404 | [8 empty] | 243
8 | Росприроднадзор | 13.02.2014 № 05-09/0179 | замечания 26.03.2014 № 0603 | 03.07.2014 № 05-09/0972 | согласовано ЦА 24.07.2014 № 1736 | [12 empty] | 161
9 | Роспотребнадзор | 14.02.2014 № 05-09/0203 | нет ответа | 09.07.2014 № 05-09/1113 | нет ответа | 29.09.14 № 05-09/1519 | согласовано ЦА 30.09.2014 №2199 | [10 empty] | 228
10 | Администрация Новосибирской области | 20.03.2014 № 05-09/0356 | согласовано 15.07.2014 № 1656 | [14 empty] | 117
11 | Администрация Алтайского края | 14.02.2014 № 05-09/0200 | согласовано 20.03.2014 № 0572 | [14 empty] | 34
*Таблица заполняется отдельно для каждого проекта Правил использования водных ресурсов водохранилища или Правил технической эксплуатации и благоустройства водохранилища или Правил использования водохранилища (согласно приказу Росводресурсов об его утверждении)
** Период расчитывается с момента первого направления проекта на согласование и по отчетную дату, указывается количество дней
*** ОАО "РусГидро" рассмотрение окончательной версии ПТЭБ будет осуществлять после утверждения проекта ПИВР Новосибирского водохранилища

## ПИВ Логовского в-ща
Правила использования Логовского водохранилища
№ п/п | Наименование согласующего органа | I этап согласования |  | II этап согласования |  | III этап согласования |  | IV этап |  | V-X этап |  | V-X этап |  | Период времени, затраченный на согласование**
|  | Реквизиты письма о направлении проекта на согласование (исх. №, дата) | Результат рассмотрения: согласовано/ замечания/ нет ответа и реквизиты письма (вх. №, дата) | Реквизиты письма о направлении проекта на согласование (исх. №, дата) | Результат рассмотрения: согласовано/ замечания/ нет ответа и реквизиты письма (вх. №, дата) | Реквизиты письма о направлении проекта на согласование (исх. №, дата) | Результат рассмотрения: согласовано/ замечания/ нет ответа и реквизиты письма (вх. №, дата) | Реквизиты письма о направлении проекта на согласование (исх. №, дата) | Результат рассмотрения: согласовано/ замечания/ нет ответа и реквизиты письма (вх. №, дата) | Реквизиты письма о направлении проекта на согласование (исх. №, дата) | Результат рассмотрения: согласовано/ замечания/ нет ответа и реквизиты письма (вх. №, дата) | Реквизиты письма о направлении проекта на согласование (исх. №, дата) | Результат рассмотрения: согласовано/ замечания/ нет ответа и реквизиты письма (вх. №, дата) | На 16.02.2018
1 | Минприроды России | 24.10.2014 № ВН-02-21/5529 | нет ответа | [10 empty] | 1185
2 | Минэнерго России | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется |  |  | согласование не требуется
3 | МЧС России | 17.10.2014 № 05-09/1624 | замечания 06.11.2014 № 2560 | 24.11.2014 № 05-09/1890 | согласовано АК 02.12.2014 № 2756 | 22.01.2016 № 05-09/0089 | согласовано ЦА 15.03.2016 № 0622 | [6 empty] | 46
4 | Росморречфлот | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется |  |  | согласование не требуется
5 | Росгидромет | 17.10.2014 № 05-09/1628, 24.11.2014*** | нет ответа | 19.12.2014 № 05-09/2047 | замечания 23.12.2014 № 2919 | 12.01.2015 № 05-09/0010 | согласовано ЗСУГМС 15.01.2015 № 0057 | 26.01.2015 № 05-09/0093 | согласовано ЦА 04.03.2015 № 0473 |  |  |  |  | 124
6 | Росрыболовство | 13.11.2014 № 05-09/1825 | нет ответа | 19.12.2014 № 05-09/2048 | нет ответа | 20.01.2015 № 05-09/0069 | нет ответа | 05.03.2015 № 05-09/0256 | нет ответа | 01.04.2015 № 05-09/0406; 08.05.2015 № 05-09/0640; 03.06.2015 № 05-09/0787; 03.07.2015 № 05-09/0958; 18.09.2015 № 05-09/1357; 10.11.2015 № 05-09/1675; 11.12.2015 № 05-09/1882; 28.12.2015 № 05-09/2009; 21.01.2016 № 05-09/0083; 25.02.2016 № 05-09/0261; 08.04.2016 № 05-09/0522; 06.05.2016 № 05-09/0683; 08.06.2016 № 05-09/0888; 14.07.2016 № 05-09/1083; 15.08.2016 № 05-09/1218; 16.09.2016 № 05-09/1392; 14.10.2016 № 05-09/1515; 14.11.2016 № 05-09/1678; 16.12.2016 № 05-09/1912; | нет ответа | 03.02.2017 № 05-09/0147; 03.03.2017 № 05-09/0305; 07.04.2017 № 05-09/0462; 05.05.2017 № 05-09/0642; 02.06.2017 № 05-09/0815; 06.07.2017 № 05-09/0984; 15.09.2017 № 05-09/1297; 20.10.2017 № 05-09/1475; 10.11.2017 № 05-09/1624; 12.01.2018 № 05-09/0024; | нет ответа | 1185
7 | Ростехнадзор | 17.10.2014 № 05-09/1622 | согласовано СУ 31.10.2014 № 2517 | 21.01.2016 № 05-09/0082 | отказ в согласовании 18.02.16 №0404 | [8 empty] | 13
8 | Росприроднадзор | 17.10.2014 № 05-09/1627 | нет ответа | 13.11.2014 № 05-09/1824 | нет ответа | 19.12.2014 № 05-09/2046 | замечания 22.12.2013 № 22918/22 | 12.01.2015 № 05-09/0009 | согласовано ЦА 06.02.2015 № 02526/22 |  |  |  |  | 112
9 | Роспотребнадзор | 17.10.2014 № 05-09/1621 | согласовано АК 13.11.2014 № 2604 | 19.11.2014 № 05-09/1857 | согласовано ЦА 04.12.2014 № 2788 | [8 empty] | 48
10 | Администрация Алтайского края | 17.10.2014 № 05-09/1620 | согласовано с замеч. 11.11.2014 № 2584 | 13.11.2014 № 05-09/1823 | согласовано 01.12.2014 № 2746 | [8 empty] | 45
*Таблица заполняется отдельно для каждого проекта Правил использования водных ресурсов водохранилища или Правил технической эксплуатации и благоустройства водохранилища или Правил использования водохранилища (согласно приказу Росводресурсов об его утверждении)
** Период расчитывается с момента первого направления проекта на согласование и по отчетную дату, указывается количество дней
*** В связи с технической ошибкой Западно-Сибирский УГМС ПИВ Логовского с письмом от 17.10.2014 не получил. Поэтому был отправлен повторно 24.11.2014.

## ПИВ Большечеремшанского в-ща
Правила использования Большечеремшанского водохранилища
№ п/п | Наименование согласующего органа | I этап согласования |  | II этап согласования |  | III этап согласования |  | IV этап |  | V-... этап |  | ... этап |  | Период времени, затраченный на согласование**
|  | Реквизиты письма о направлении проекта на согласование (исх. №, дата) | Результат рассмотрения: согласовано/ замечания/ нет ответа и реквизиты письма (вх. №, дата) | Реквизиты письма о направлении проекта на согласование (исх. №, дата) | Результат рассмотрения: согласовано/ замечания/ нет ответа и реквизиты письма (вх. №, дата) | Реквизиты письма о направлении проекта на согласование (исх. №, дата) | Результат рассмотрения: согласовано/ замечания/ нет ответа и реквизиты письма (вх. №, дата) | Реквизиты письма о направлении проекта на согласование (исх. №, дата) | Результат рассмотрения: согласовано/ замечания/ нет ответа и реквизиты письма (вх. №, дата) | Реквизиты письма о направлении проекта на согласование (исх. №, дата) | Результат рассмотрения: согласовано/ замечания/ нет ответа и реквизиты письма (вх. №, дата) | Реквизиты письма о направлении проекта на согласование (исх. №, дата) | Результат рассмотрения: согласовано/ замечания/ нет ответа и реквизиты письма (вх. №, дата) | На 16.02.2018
1 | Минприроды России | 24.10.2014 № ВН-02-21/5529 | замечания 14.11.2017 №19470/21 | [10 empty] | 1185
2 | Минэнерго России | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется |  |  | согласование не требуется
3 | МЧС России | 17.10.2014 № 05-09/1624 | замечания 06.11.2014 № 2560 | 24.11.2014 № 05-09/1890 | согласовано АК 02.12.2014 № 2756 | 22.01.2016 № 05-09/0089 | согласовано ЦА 15.03.2016 № 0622 | [6 empty] | 46
4 | Росморречфлот | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется |  |  | согласование не требуется
5 | Росгидромет | 17.10.2014 № 05-09/1628 | замечания 17.11.2014 № 2644 | 24.11.2014 № 05-09/1886 | согласовано ЗСУГМС 28.11.2014 № 2732 | 03.12.2014 № 05-09/1939 | согласовано ЦА 20.01.2015 № 0100 | [6 empty] | 95
6 | Росрыболовство | 13.11.2014 № 05-09/1825 | нет ответа | 19.12.2014 № 05-09/2048 | нет ответа | 20.01.2015 № 05-09/0069 | нет ответа | 05.03.2015 № 05-09/0256 | нет ответа | 01.04.2015 № 05-09/0406; 08.05.2015 № 05-09/0640; 03.06.2015 № 05-09/0787; 03.07.2015 № 05-09/0958; 18.09.2015 № 05-09/1357; 10.11.2015 № 05-09/1675; 11.12.2015 № 05-09/1882; 28.12.2015 № 05-09/2009; 21.01.2016 № 05-09/0083; 25.02.2016 № 05-09/0261; 08.04.2016 № 05-09/0522; 06.05.2016 № 05-09/0683; 08.06.2016 № 05-09/0888; 14.07.2016 № 05-09/1083; 15.08.2016 № 05-09/1218; 16.09.2016 № 05-09/1392; 14.10.2016 № 05-09/1515; 14.11.2016 № 05-09/1678; 16.12.2016 № 05-09/1912; | нет ответа | 03.02.2017 № 05-09/0147; 03.03.2017 № 05-09/0305; 07.04.2017 № 05-09/0462; 05.05.2017 № 05-09/0642; 02.06.2017 № 05-09/0815; 06.07.2017 № 05-09/0984; 15.09.2017 № 05-09/1297; 20.10.2017 № 05-09/1475; 10.11.2017 № 05-09/1624; 12.01.2018 № 05-09/0024; | нет ответа | 1185
7 | Ростехнадзор | 17.10.2014 № 05-09/1622 | согласовано СУ 31.10.2014 № 2517 | 21.01.2016 № 05-09/0082 | отказ в согласовании 18.02.16 №0404 | [8 empty] | 13
8 | Росприроднадзор | 17.10.2014 № 05-09/1627 | нет ответа | 13.11.2014 № 05-09/1824 | нет ответа | 19.12.2014 № 05-09/2046 | замечания 22.12.2013 № 22918/22 | 12.01.2015 № 05-09/0009 | согласовано ЦА 06.02.2015 № 02526/22 |  |  |  |  | 112
9 | Роспотребнадзор | 17.10.2014 № 05-09/1621 | согласовано АК 13.11.2014 № 2604 | 19.11.2014 № 05-09/1857 | согласовано ЦА 04.12.2014 № 2788 | [8 empty] | 48
10 | Администрация Алтайского края | 17.10.2014 № 05-09/1620 | согласовано с замеч. 11.11.2014 № 2584 | 13.11.2014 № 05-09/1823 | согласовано 01.12.2014 № 2746 | [8 empty] | 45
*Таблица заполняется отдельно для каждого проекта Правил использования водных ресурсов водохранилища или Правил технической эксплуатации и благоустройства водохранилища или Правил использования водохранилища (согласно приказу Росводресурсов об его утверждении)
** Период расчитывается с момента первого направления проекта на согласование и по отчетную дату, указывается количество дней

## ПИВ Кара-Чумышского в-ща
Правила использования Кара-Чумышского водохранилища
№ п/п | Наименование согласующего органа | I этап согласования |  | II этап согласования |  | III этап согласования |  | IV-... этап |  | ... этап |  | Период времени, затраченный на согласование**
|  | Реквизиты письма о направлении проекта на согласование (исх. №, дата) | Результат рассмотрения: согласовано/ замечания/ нет ответа и реквизиты письма (вх. №, дата) | Реквизиты письма о направлении проекта на согласование (исх. №, дата) | Результат рассмотрения: согласовано/ замечания/ нет ответа и реквизиты письма (вх. №, дата) | Реквизиты письма о направлении проекта на согласование (исх. №, дата) | Результат рассмотрения: согласовано/ замечания/ нет ответа и реквизиты письма (вх. №, дата) | Реквизиты письма о направлении проекта на согласование (исх. №, дата) | Результат рассмотрения: согласовано/ замечания/ нет ответа и реквизиты письма (вх. №, дата) | Реквизиты письма о направлении проекта на согласование (исх. №, дата) | Результат рассмотрения: согласовано/ замечания/ нет ответа и реквизиты письма (вх. №, дата) | На 16.02.2018
1 | Минприроды России | 21.11.2014 № ВН-02-21/6107 | нет ответа | [8 empty] | 1163
2 | Минэнерго России | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется |  |  | согласование не требуется
3 | МЧС России | 24.10.2014 № 05-09/1617 | замечания 17.11.2014 № 2643 | 27.11.2014 № 05-09/1908 | замечания 08.12.2014 № 2810 | 12.01.2015 № 05-09/0011 | согласовано КО 27.02.2015 № 0425 | 22.01.2016 № 05-09/0089 | согласовано ЦА 15.03.2016 № 0622 |  |  | 126
4 | Росморречфлот | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется |  |  | согласование не требуется
5 | Росгидромет | 24.10.2014 № 05-09/1679 | замечания 17.11.2014 № 2644 | 27.11.2014 № 05-09/1906 | согласовано ЗСУГМС 01.12.2014 № 2745 | 03.12.2014 № 05-09/1939 | согласовано ЦА 20.01.2015 № 0100 |  |  |  |  | 88
6 | Росрыболовство | 27.10.2014 № 05-09/1697 | нет ответа | 19.12.2014 № 05-09/2048 | нет ответа | 20.01.2015 № 05-09/0069 | нет ответа | 05.03.2015 № 05-09/0256; 01.04.2015 № 05-09/0406; 08.05.2015 № 05-09/0640; 03.06.2015 № 05-09/0787; 03.07.2015 № 05-09/0958; 18.09.2015 № 05-09/1357; 10.11.2015 № 05-09/1675; 11.12.2015 № 05-09/1882; 28.12.2015 № 05-09/2009 ; 21.01.2016 № 05-09/0083; 25.02.2016 № 05-09/0261; 08.04.2016 № 05-09/0522; 06.05.2016 № 05-09/0683; 08.06.2016 № 05-09/0888; 14.07.2016 № 05-09/1083; 15.08.2016 № 05-09/1218; 16.09.2016 № 05-09/1392; 14.10.2016 № 05-09/1515; 14.11.2016 № 05-09/1678; 16.12.2016 № 05-09/1912; | нет ответа | 03.02.2017 № 05-09/0147; 03.03.2017 № 05-09/0305; 07.04.2017 № 05-09/0462; 05.05.2017 № 05-09/0642; 02.06.2017 № 05-09/0815; 06.07.2017 № 05-09/0984; 15.09.2017 № 05-09/1297; 20.10.2017 № 05-09/1475; 10.11.2017 № 05-09/1624; 12.01.2018 № 05-09/0024; | нет ответа | 1163
7 | Ростехнадзор | 24.10.2014 № 05-09/1678 | согласовано СУ 31.10.2014 № 2517 | 21.01.2016 № 05-09/0082 | отказ в согласовании 18.02.16 №0404 | [6 empty] | 6
8 | Росприроднадзор | 24.10.2014 № 05-09/1680 | нет ответа | 13.11.2014 № 05-09/1824 | нет ответа | 19.12.2014 № 05-09/2046 | согласовано ЦА 22.12.2014 № 22918/22 |  |  |  |  | 59
9 | Роспотребнадзор | 24.10.2014 № 05-09/1676 | нет ответа | 26.11.2014 № 05-09/1902 | согласовано ЦА 04.12.2014 № 2788 | [6 empty] | 41
10 | Администрация Кемеровской области | 24.10.2014 № 05-09/1675 | замечания 08.12.2014 № 2807 | 12.12.2014 № 05-09/2002 | нет ответа | 12.01.2015 № 05-09/0008 | согласовано 13.02.2015 № 0331 |  |  |  |  | 112
*Таблица заполняется отдельно для каждого проекта Правил использования водных ресурсов водохранилища или Правил технической эксплуатации и благоустройства водохранилища или Правил использования водохранилища (согласно приказу Росводресурсов об его утверждении)
** Период расчитывается с момента первого направления проекта на согласование и по отчетную дату, указывается количество дней

## ПИВ Песчаное-Хорошее
Правила использования каскада озер-водохранилищ Песчаное и Хорошее на реке Бурла
№ п/п | Наименование согласующего органа | I этап согласования |  | II этап согласования |  | III этап согласования |  | IV этап согласования |  | Период времени, затраченный на согласование**
|  | Реквизиты письма о направлении проекта на согласование (исх. №, дата) | Результат рассмотрения: согласовано/ замечания/ нет ответа и реквизиты письма (вх. №, дата) | Реквизиты письма о направлении проекта на согласование (исх. №, дата) | Результат рассмотрения: согласовано/ замечания/ нет ответа и реквизиты письма (вх. №, дата) | Реквизиты письма о направлении проекта на согласование (исх. №, дата) | Результат рассмотрения: согласовано/ замечания/ нет ответа и реквизиты письма (вх. №, дата) | Реквизиты письма о направлении проекта на согласование (исх. №, дата) | Результат рассмотрения: согласовано/ замечания/ нет ответа и реквизиты письма (вх. №, дата) | На 16.02.2018
1 | Минприроды России
2 | Минэнерго России | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется |  |  | согласование не требуется
3 | МЧС России | 27.10.15 №05-09/1603 | согласовано АК 09.08.2016 № 2025; согласовано с замеч.НСО 27.06.2016 № 1652; | 05.10.2016 №05-09/1467 (ЦА) 11.11.2016 № 05-09/1664 НСО | замечания НСО 09.12.2016 № 3167 | 11.12.2016 №05-09/1869 НСО | согласовано НСО 18.01.2017 № 0119 |  |  | 823
4 | Росморречфлот | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется | согласование не требуется |  |  | согласование не требуется
5 | Росгидромет | 27.10.15 №05-09/1599 | замечания СУ 19.11.2015 № 2677 | 15.04.2016 №05-09/0571 | согласовано ЗСУГМС 22.04.2016 № 1087 | 26.04.2016 №05-09/0639 | согласовано ЦА 17.08.2016 № 2097 |  |  | 282
6 | Росрыболовство | 27.10.2015 №05-09/1596; | согласовано ТУ 17.11.2015 № 2650 | 21.01.2016 № 05-09/0083; 06.05.2016 № 05-09/0683; 08.06.2016 № 05-09/0888; 14.07.2016 № 05-09/1083; 15.08.2016 № 05-09/1218; 16.09.2016 № 05-09/1392; 14.10.2016 № 05-09/1515; 14.11.2016 № 05-09/1678; 16.12.2016 № 05-09/1912; | нет ответа | 03.02.2017 № 05-09/0147; 03.03.2017 № 05-09/0305; 07.04.2017 № 05-09/0462; 05.05.2017 № 05-09/0642; 02.06.2017 № 05-09/0815; 06.07.2017 № 05-09/0984; 15.09.2017 № 05-09/1297; 20.10.2017 № 05-09/1475; 12.01.2018 № 05-09/0024; | нет ответа |  |  | 823
7 | Ростехнадзор | 27.10.15 №05-09/1594 | замечания СУ 11.12.2015 № 2914 | 15.04.2016 №05-09/0570 | согласовано СУ 11.05.2016 № 1225 |  |  |  |  | 823
8 | Росприроднадзор | 27.10.15 №05-09/1598 | замечания СУ 18.11.2015 № 2658 | 15.04.2016 №05-09/0572 | замечания СУ 19.04.2016 № 1044 | 21.04.2016 №05-09/0599 | согласовано СУ 21.04.2016 № 1071 | 22.04.2016 №05-09/0617 | согласовано ЦА 27.05.2016 № 1409 | 198
9 | Роспотребнадзор | 27.10.15 №05-09/1597 | замечания НСО и АК 16.11.2015 № 2636 | 27.04.2016 №05-09/0644 (АК); 27.04.2016 №05-09/0645 (НСО) | согласовано АК 05.05.2016 № 1168; согласовано НСО 23.05.2016 № 1359; | 23.05.16 №05-09/0798; 02.09.16 №05-09/1311; 10.01.17 №05-09/0009; 31.03.17 №05-09/0418; 02.06.17 № 05-09/0814; 15.09.17 № 05-09/1298; 15.09.2017 № 05-09/1297; 20.10.2017 № 05-09/1474; 10.11.2017 № 05-09/1624; 12.01.2018 № 05-09/0023; | нет ответа |  |  | 823
10 | Администрация Новосибирской области | 28.10.15 №05-09/1606-1 | согласовано 16.12.2015 № 2951 | [6 empty] | 49
11 | Администрация Алтайского края | 27.10.15 №05-09/1596-1 | согласовано 03.12.2015 № 2818 | [6 empty] | 37
*Таблица заполняется отдельно для каждого проекта Правил использования водных ресурсов водохранилища или Правил технической эксплуатации и благоустройства водохранилища или Правил использования водохранилища (согласно приказу Росводресурсов об его утверждении)
** Период расчитывается с момента первого направления проекта на согласование и по отчетную дату, указывается количество дней